## 사용자 페이지
DEPTH1 | DEPTH2 | 페이지 경로/명 | 페이지 분류 | URL | 우선순위 | 진행자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 주요 기능 | 메모
메인페이지 |  | 메인페이지 |  | /index | 1순위 |  | 진행 중
로그인 |  | 로그인 | 옵션 1 | 모달창 | 1순위 |  | 완료됨 |  |  | 네이버 로그인 및 구글 로그인 등 소셜 로그인 추가
|  | 로그인 > 아이디 찾기 | 옵션 1 | /account/findForm | 2순위 |  | 완료됨
|  | 로그인 > 비밀번호 찾기 | 옵션 1 | /account/findForm | 2순위 |  | 완료됨 |  |  | 가입했던 이메일로 임시 비밀번호 전송
|  | 로그인 > 회원가입 | 옵션 1 | /account/joinForm | 1순위 |  | 완료됨 |  |  | 이메일 인증 | 휴대폰 인증 구현(보류) + 강사/학생 구분해서 따로 회원가입
|  | 로그인 > 로그아웃 | 옵션 1 | /account/logout | 1순위 |  | 시작 전
마이페이지 |  | 마이페이지 | 옵션3 | /user/mypage | 1순위 |  | 진행 중
|  | 마이페이지 > 비밀변호 변경 | 옵션 1 | /user/changePwd | 2순위 |  | 진행 중
|  | 마이페이지 > 회원정보수정 | 옵션 1 | /user/updateForm | 1순위 |  | 진행 중 |  |  | 기존 비밀번호를 입력해야 수정 가능
|  | 마이페이지 > 회원정보수정 > 회원탈퇴 | 옵션 1 | /user/userOut | 1순위 |  | 시작 전 |  |  | 기존 비밀번호를 입력해야 탈퇴 가능 | 회원 상태 값 변경 (Y > N)
|  | 마이페이지 > 내가 쓴 글 | 옵션 2 | /user/writeList | 3순위 |  | 완료됨
|  | 마이페이지 > 내가 저장한 글 | 옵션 2 | /user/saveList | 3순위 |  | 완료됨 |  |  |  | 북마크 OR 즐겨찾기 느낌
|  | 마이페이지 > 나의 QNA | 옵션 2 | /user/myqnaList | 3순위 |  | 완료됨
|  | 마이페이지 > 시청 중인 강의 | 옵션 2 | /user/studyList | 2순위 |  | 완료됨
|  | 마이페이지 > 쪽지 리스트 | 옵션 2 | /user/noteList | 4순위 |  | 시작 전 |  |  |  | 1대1 게시판 느낌
|  | 마이페이지 > 쪽지 리스트 > 쪽지 보내기 | 옵션4 | /user/noteWrite | 4순위 |  | 시작 전
|  | 마이페이지 > 나의 결제 내역 | 옵션 2 | /user/paymentHistory | 1순위 |  | 완료됨 |  |  |  | 관리자만 글작성 가능
게시판 |  | 게시판 > 공지사항 | 옵션 2 | /board/notice | 1순위 |  | 시작 전 |  |  | 비밀글 기능, 답글 기능 | 글에 대한 답변은 작성자만 열람 가능
|  | 게시판 > 문의사항 | 옵션 2 | /board/qna | 1순위 |  | 시작 전
|  | 게시판 > 자유게시판 | 옵션 2 | /board/free | 1순위 |  | 시작 전
|  | 게시판 > 게시판별 > 글작성 | 옵션4 | /board/writeForm | 1순위 |  | 시작 전 |  |  | 자유게시판 : 댓글 기능, 저장 기능(북마크)
|  | 게시판 > 게시판별 > 글상세보기 | 옵션6 | /board/viewForm | 1순위 |  | 시작 전
|  | 게시판 > 게시판별 > 글상세보기 > 글수정 | 옵션4 | /board/updateForm | 1순위 |  | 시작 전 |  |  |  | 글 삭제 일자 추가 (delete X)
|  | 게시판 > 게시판별 > 글상세보기 > 글삭제 |  | /board/deleteForm | 1순위 |  | 시작 전 |  |  |  | 문의사항만 해당
|  | 게시판 > 문의사항 > 답글 작성 (글작성과 동일) | 옵션4 | /board/replyForm | 2순위 |  | 시작 전 |  |  |  | 문의사항만 해당
|  | 게시판 > 문의사항 > 답글 상세보기 (글상세보기와 동일) | 옵션6 | /board/viewForm | 2순위 |  | 시작 전 |  |  |  | 문의사항만 해당
|  | 게시판 > 문의사항 > 답글 상세보기 > 답글 수정 (글수정과 동일) | 옵션4 | /board/updateForm | 2순위 |  | 시작 전 |  |  |  | 문의사항만 해당
|  | 게시판 > 문의사항 > 답글 상세보기 > 답글 삭제 (글삭제와 동일) |  | /board/deleteForm | 2순위 |  | 시작 전
|  | 게시판 > 교과별 > 코스별 |  | /board/ | 1순위 |  | 시작 전 |  |  | 코스 별 평점 기능
|  | 게시판 > 교과별 > 코스별 > 강의 리스트 | 옵션 2 | /board/ | 1순위 |  | 시작 전
|  | 게시판 > 교과별 > 코스별 > 강의 리스트 > 강의 페이지 | 옵션7 | /board/ | 1순위 |  | 시작 전
|  | 게시판 > 교과별 > 코스별 > 강의 리스트 > 강의 추가 신청 | 보류 | /board/ | 1순위 |  | 시작 전
|  | 게시판 > 선생님 > 교과별 |  | /teach/list | 1순위 |  | 시작 전
|  | 게시판 > 선생님 > 교과별 > 강사 페이지 | 옵션8 | /board/ | 1순위 |  | 시작 전
|  | 게시판 > 선생님 > 교과별 > 강사 페이지 > 강사 공지사항 | 옵션 2 | /board/ | 1순위 |  | 시작 전
|  | 게시판 > 선생님 > 교과별 > 강사 페이지 > 코스 리스트 | 옵션 2 | /board/ | 1순위 |  | 시작 전
|  | 게시판 > 선생님 > 교과별 > 강사 페이지 > 코스 리스트 > 코스 추가 신청 | 보류 | /board/ | 1순위 |  | 시작 전
|  | 게시판 > 선생님 > 교과별 > 강사 페이지 > 코스 리스트 > 강의 리스트 | 옵션 2 | /board/ | 1순위 |  | 시작 전
|  | 게시판 > 선생님 > 교과별 > 강사 페이지 > 코스 리스트 > 강의 리스트 > 강의 추가 | 보류 | /board/ | 1순위 |  | 시작 전
|  | 게시판 > 선생님 > 교과별 > 강사 페이지 > 코스 리스트 > 강의 리스트 > 강의 페이지 | 옵션7 | /board/ | 1순위 |  | 시작 전
|  | 게시판 > 선생님 > 교과별 > 강사 페이지 > 강사 교재 | 옵션9 | /board/ | 1순위 |  | 시작 전
|  | 게시판 > 선생님 > 교과별 > 강사 페이지 > 강사 QNA | 옵션 2 | /board/ | 1순위 |  | 시작 전
|  | 게시판 > 교재 | 옵션9 | /board/bookMall | 1순위 |  | 시작 전
|  | 게시판 > 교재 > 교과별 | 옵션9 | /board/ | 1순위 |  | 시작 전
|  | 게시판 > 모의고사 | 옵션 2 | /board/test | 2순위 |  | 시작 전 |  |  |  | 모의고사 자료실 느낌으로 현재 연도 전까지의 파일들을 다운할 수 있도록
|  | 게시판 > 모의고사 > 교과별 | 옵션 2 | /board/ | 2순위 |  | 시작 전
|  | 게시판 > 기출문제 | 옵션 2 | /board/ | 2순위 |  | 시작 전 |  |  |  | 모의고사와 동일
|  | 게시판 > 기출문제 > 교과별 | 옵션 2 | /board/ | 2순위 |  | 시작 전
|  | 게시판 > 이벤트 | 옵션 2 | /board/ | 3순위 |  | 시작 전
|  | 게시판 > 이벤트 > 패스 | 옵션 2 | /board/ | 3순위 |  | 시작 전
|  | 결제 준비 페이지 | 옵션10 |  | 1순위 |  | 시작 전
결제 |  | 결제 준비 페이지 > 결제 페이지 | 옵션10 |  | 1순위 |  | 시작 전
|  | 결제 준비 페이지 > 결제 페이지 > 결제 완료 페이지 | 옵션10 |  | 1순위 |  | 시작 전

## 관리자 페이지
관리자 페이지
DEPTH1 | DEPTH2 | 페이지 경로/명 | URL | 우선순위 | 진행자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 주요 기능 | 메모
관리자 페이지 |  | 관리자 페이지 |  | 1순위
|  | 관리자 페이지 > 회원 관리 | [6 empty] | 회원 추가
|  | 관리자 페이지 > 회원 관리 > 신고 회원 관리 | [6 empty] | 회원 정지
관리자 페이지 > 강사 관리
관리자 페이지 > 강사 관리 > 사용자 승인
|  | 관리자 페이지 > 강사 관리 > 코스 승인 | [6 empty] | 강사가 신청 시 추가
|  | 관리자 페이지 > 강사 관리 > 교제 등록 요청 | [6 empty] | 교제 등록
|  | 관리자 페이지 > 게시판 > 신고내역 | [6 empty] | 글에대한 신고 내역 조회?정지?
|  | 관리자 페이지 > 게시판 > 글작성 > 공지사항 | [6 empty] | 글작성
관리자 페이지 > 게시판 > 답변 작성 > 문의사항
|  | 관리자 페이지 > 게시판 > 글삭제 | [7 empty] | 관리자는 모든 글 삭제 권한
관리자 페이지 > 게시판 > 자유게시판>댓글삭제
|  | 관리자 페이지 > 주문 > 주문관리 | [6 empty] | 상품 코드, 이름, 전화번호, 금액, 일시
|  | 관리자 페이지 > 주문 > 환불승인 | [6 empty] | 주문상태, 정지
|  | 관리자 페이지 > 상품(교재)관리 | [6 empty] | 재고, 강사이름, 상품코드, 책이름
개발자 집에 보내주기